|  | ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu divpusējās partnerības projekts „To study or to work? To stay or to emigrante?” („Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?”) Līguma nr. 2012-1-LV1-COM07-03497 1 |  |
| --- | --- | --- |

Darba plāns

| No | Laiks | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1 | Septembris 2012 | Skolēnu un vecāku iepazīstināšana ar projektu. - Skolēnu pieteikšanās dalībai projektā. - Skolēnu savstarpējā e-sarakste un sarunas forumā. - Projekta Logo izveidošana. |
| 2 | Oktobris 2012 | Projekta lapas radīšana skolas mājas lapā un e – Twinning platformā. Latviešu – angļu – rumāņu valodu svarīgāko sarunvalodas vārdu mini vārdnīcas izveidošana. |
| 3 | Novembris 2012 | Prezentāciju vai video materiāla izveide par skolu, valsti un izglītības sistēmu. Prezentācijas par vēsturi, ģeogrāfiju un izglītību sadarbības valstī. |
| 4 | Decembris 2012 | Jautājumu komplekts aptaujai sadarbības skolai. Aptaujas rezultātu apkopošana un grafiska parādīšana. Abu valstu skolu aptaujas rezultātu analīze un salīdzināšana. |
| 5 | Janvāris 2013 | Skolēnu eseju dzimtā un angļu valodā „Mācīties vai strādāt” apkopošana. |
| 6 | Februāris 2013 | Viedokļu apmaiņa, lietojot e-saraksti. Prezentācijas vai lekcijas izstrāde par karjeru ar nosaukumu „Mācīties vai strādāt? Palikt vai emigrēt?”. Pēdējo gadu statistika par cilvēkiem, kas pametuši mācības skolā un emigrējuši. |
| 7 | Marts 2013 | Gatavošanās partnerskolas vizītei Latvijā. Partnervizītes darba plāna izveidošana, |
| 8 | Aprīlis 2013 | Projekta dalībnieku tikšanās Latvijā: diskusija par aptaujas rezultātiem, to salīdzināšana, - darbnīca: par un pret mācību pamešanai un emigrācijai, - brošūras veidošana, -prezentācija par Latvijas kultūru un tradīcijām, -projekta koordinatoru un projektā iesaistīto skolotāju sanāksme. |
| 9 | Maijs 2013 | Rumānijas parnerskolasvizītes izvērtējums: - publikācijas vietējā presē, e-Twinning platformā un skolas mājas lapā, - iepazīstināšana ar vizītes rezultātu, - video materiāla izveidošana par vizīti Latvijā. |
|  | Jūnijs 2013 | Projekta kordinatora vizīte Rumānijā: - pirmā gada rezultātu izvērtēšana, - detalizēta plāna izstrāde nākošajam gadam, - pirmā gada rezultātu atspoguļošana skolas mājas lapā un e-Twinning platformā. |
| 10 | Jūlijs – augusts 2013 | Projekta dalībnieku elektroniskā sazināšanās vasaras brīvlaikā. |
| 11 | Septembris 2013 | Interviju ierakstīšana/pierakstīšana ar emigrantiem un imigrantiem Latvijā, Rumānijā un citās ES valstīs. Video ”palikt vai emigrēt?” veidošana (kurā iekļautas arī intervijas) Gatavošanās vizītei Rumānijā. |
| 12 | Oktobris 2013 | Projekta dalībnieku satikšanās Rumānijā: - konference “Palikt vai emigrēt?”, - diskusija: “ Palikt vai emigrēt?”, - prezentācija par Rumānijas kultūru un tradīcijām, - projekta koordinatoru sapulce. |
| 13 | Novembris 2013 | Video veidošana par ciemošanos Rumānijā. Publikācijas vietējā presē par vizītes rezultātiem. |
| 14 | Decembris 2013 | Uzmetums darbam/ priekšnesumam "Es esmu eiropietis". Viedokļu un ideju apmaiņa par projekta gala rezultāta produktu – spēli, lietojot e-saraksti. Skolēnu ideju apkopojums un vienošanās par gala produktu. |
| 15 | Janvāris 2014 | Priekšnesuma ieskaņošana/uzņemšana. Lekcija par darba tiesiskiem regulējumiem Latvijā, Rumānijā un ES vai arī vietējā Karjeras Izglītības centra apmeklējums. |
| 16 | Februāris 2014 | Skolēnu ierosinājumu apkopojums par gala produktu – spēli. |
| 17 | Marts 2014 | Projekta gala produkta – spēles izveidošana. |
| 18 | Aprīlis 2014 | Projekta noslēguma Skype video konference. |
| 19 | Maijs 2014 | Rumānijas partnerskolas projekta koordinatora vizīte Latvijā un tikšanās ar projekta dalībniekiem: - projekta noslēdzošā izvērtēšana. |
| 20 | Jūnijs 2014 | Projekta komplekts – CD ar projekta materiāliem. |
| 21 | Jūlijs 2014 | Projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana. |